## Instrucciones
Instrucciones y Pautas
1 | Utilizar esta plantilla como está. No modificar ya que la información se importará a una base de datos central
2 | Configurar el documento de Lecciones Aprendidas durante la fase de inicio de los proyectos
3 | Tener cuidado en cómo se redacta la lección aprendida en cuanto a su intencionalidad. Mal expresado podría ser perjudicial para una persona o una organización. Al escribir una lección, considerar cómo impactará en otros que la lean. Escribir las lecciones sin culpar y sin ánimo de queja
4 | Todos en el equipo deben participar de las lecciones durante el proyecto. Esto puede ser formalmente (una reunión por separado para discutir las lecciones aprendidas) o informalmente (los participantes puede agregar lecciones a medida que ocurren por medio del líder del proyecto)
5 | Al final de cada etapa - incluyendo el final del proyecto - el lider se coordinará con calidad para añadir lecciones aprendidas (en reunión de cierre) y compartirlas luego con colegas (en reunión particular)
6 | Para los campos Fases del proyecto, Disciplinas Afectadas y Categorías se debe completar con "x" las columnas agrupadas. Con esto el campo principal se completa automáticamente.

## Descripción de campos
Columna | Descripción | Valores de campo (si aplica)
ID | Un identificador único para cada lección. Esto podría ser un número de secuencia sencilla
Proyecto | El nombre del proyecto al que contribuye esta lección
Fecha | Fecha en que se introduce la lección en la planilla
Título | Breve título de la lección
Descripción | Descripción de la Lección Aprendida
Valoración de la Lección | Indica si el valor de la lección fue positiva para el proyecto o negativo | Positivo, negativo
Fases del Proyecto | La fase o etapa del proyecto donde se identificó la lección | Presupuestación, Inicio, Planificación, Desarrollo Ing, TestRun, Subcontrataciones, Relev / Visita planta, Procura (materiales), Obra, HAZOP, Cierre, Otros
Disciplinas Afectadas | Disciplinas técnicas relacionadas directamente con la lección | PRO, ELE, INS, MEC, PIP, CIV, PCP, Otras
Categorías | El factor de proyecto que mejor refleja el tipo de lección aprendida | Técnica, Gestión Interna, Gestión con Cliente, Otra
Impacto | Descripción del impacto en el proyecto
Recomendaciones | Sugerencias para la aplicación de las lecciones positivas o negativas para el manejo de futuros proyectos
Requiere Acción | Indicar si la recomendación requiere una acción previa a lo que se implementaría en un futuro proyecto. Se puede registrar por medio de FO-054 (Registro de Hallazgos) | Si, No
Contacto | El nombre de la persona con la que el lector puede ponerse en contacto para aprender más sobre esta lección

## Categorías
Categorías | Tareas afectadas
Técnica | Temas relacionados a las definiciones técnicas tomadas durante el proyecto: soluciones adoptadas, inconvenientes enfrentados, temas que se tuvieron que estudiar, etc.
Gestión Interna | Temas relacionados a la organización y gestión de la ejecución del proyecto, incluyendo la planificación.
Gestión con Cliente | Temas relacionados a la interacción con el cliente.
Otra | Otros temas

## Template a completar
SUBCOMISIÓN GBIP
ANEXO XVI: Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas - Proyecto: [N° de proyecto]
ID Proy | ID | Proyecto | Fecha | Título | Descripción | Valoración de la Lección | Fases del Proyecto | Presupuestación | Inicio | Planificación | Desarrollo Ing | TestRun | Subcontrataciones | Relev / Visita planta | Procura (materiales) | Obra | HAZOP | Cierre | Otros | Disciplinas Afectadas | PRO | PM | ELE | INS | MEC | PIP | CIV | PyCP | Procura | Otras | Todas | Categorías | Técnica | Gestión Interna | Gestión con Cliente | Otra | Impacto | Recomendaciones | Requiere Acción | Contacto
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
Rev. 2 (23-12-2015)

## Ejemplo
Lecciones aprendidas - Proyecto: PEB11049
ID | Proyecto | Fecha | Título | Descripción | Valoración de la Lección | Fases del Proyecto | Presupuestación | Inicio | Planificación | Desarrollo Ing | TestRun | Subcontrataciones | Relev / Visita planta | Procura (materiales) | Obra | HAZOP | Cierre | Otros | Disciplinas Afectadas | PRO | ELE | INS | MEC | PIP | CIV | PCP | Otras | Todas | Categorías | Técnica | Gestión Interna | Gestión con Cliente | Otra | Impacto | Recomendaciones | Requiere Acción | Contacto
1 | PEB11049 | 2013-01-01 | Plazo de devolución de documentos comentados | El plazo indicado en el contrato para incluir los comentarios del cliente fueron muy cortos, siendo en muchos casos no posibles de ser atendidos por la programacion del resto de los documentos. | Negativo | Presupuestación, Desarrollo Ing, | x |  |  | x | [8 empty] | Todas, | [9 empty] | Gestión con Cliente, |  |  | x |  | Se incumplieron los plazos contractuales de devolucion, afectando los indices de evaluación. | Intentar acordar previo al inicio del contrato una categorización de comentarios con plazos incrementales de acuerdo a su dificultad/ requerimiento de nuevo análisis, cálculo, etc. | No | Fernando Dominguez | bar: Todas
2 | PEB11049 | 2013-01-01 | Calculo PSV por "gas blow-by" | Se utilizó para el dimensionamiento el CV indicado por Hysys utilizando la opción Universal Sizing. | Negativo | Desarrollo Ing, |  |  |  | x | [8 empty] | PRO, INS, | [9 empty] | Técnica, | x |  |  |  | El CV real de la válvula fue mayor al obtenido por este método y el orificio seleccionado para la PSV era insuficiente para el alivio. | Usar un CV mas realista, utilizando la opción Fisher en Hysys o bien con algún programa de cálculo de válvulas de control. | No | Fernando Dominguez | bar: PRO; INS
3 | PEB11049 | 2013-01-01 | Utilización de PSVs pilotadas | Para un orificio determinado generalmente el area de alivio de una PSV pilotada es mayor que una PSV tipo API-526 | Positivo | Desarrollo Ing, Procura (materiales), |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | PRO, INS, | [9 empty] | Técnica, | X |  |  |  | El uso de PSVs pilotadas permitió cubrir el deficit de área de alivio en los casos en los que el CV de cálculo fue menor al real. | De no mediar imposibilidad por fluido, etc, es recomendable el uso de PSV pilotadas para grandes diametros. Se reducen tambien costos de instalación (bloqueos). | No | Fernando Dominguez | bar: PRO; INS
4 | PEB11049 | 2013-01-01 | Seguimiento de cambios de proyectos | Se realizaron muchos cambios que no fueron adecuadamente registrados | Negativo | Planificación, Desarrollo Ing, |  |  | X | X | [8 empty] | Todas, | [9 empty] | Gestión Interna, |  | X |  |  | Posteriormente el rastreo de los antecedentes para producir ordenes de cambio (OC) insumió mucho tiempo. | Crear Log de segumiento de cambios detallado para discusion por OC | No | Fernando Dominguez | bar: Todas
Rev. 2 (23-12-2015)